## Plan de acción
CERPAT · Plan de Acción de Hallazgos
Plantilla para importar/exportar. Completa una fila por hallazgo. No cambies el nombre ni el orden de las columnas.
Código | Área | Hallazgo | Descripción situación | Normatividad | Nivel de riesgo | Descripción del riesgo | Prioridad (Sugerida) | Responsable | Cargo | Acción o plan de remediación | Plazo | Estado | Observaciones seguimiento
EJEMPLO — reemplázame | Tesorería | (título corto del hallazgo) | (qué se encontró y por qué es un hallazgo) | Art. / Ley / NIIF aplicable | Alto | (impacto o consecuencia) | Alta | Nombre del responsable | Cargo | (qué se hará o se hizo para resolverlo) | dd mmm aaaa | En gestión | (avance / verificación / evidencia)
TES-01 | Tesorería | Conciliaciones bancarias sin realizar durante tres meses | Las cuentas 1105 y 1110 no presentaban conciliación desde febrero, impidiendo validar la razonabilidad del disponible. | Art. 2 Ley 43/1990 · NIA 500 | Alto | Sobre o subestimación del disponible reportado en los estados financieros. | Alta | Laura Martínez | Jefe de Tesorería | Conciliación mensual con corte al día 5 y un backup designado en tesorería. | 15 may 2026 | Resuelto | Cerrado el 8 may 2026 (7 días antes). Verificado por Carlos Gómez · CERPAT.
CUM-02 | Cumplimiento | Gastos sobre el tope sin aprobación de la junta directiva | Cuatro desembolsos superiores a $80.000.000 sin acta de aprobación de junta exigida por los estatutos. | Art. 23 Ley 222/1995 · Estatutos art. 45 | Alto | Extralimitación de facultades y responsabilidad de los administradores. | Alta | Andrés Rojas | Gerente Administrativo | Política de aprobaciones y regularización en acta de las operaciones ya ejecutadas. | 30 jun 2026 | Vencido | Vencido hace 29 días. Sin evidencia de cierre; se reiteró la observación.
CON-03 | Contabilidad | Facturas de venta registradas sin soporte de causación | En una muestra de 20 facturas, 6 registros no tenían documento soporte adjunto en el sistema. | Art. 771-2 E.T. · Dec. 2420/2015 | Medio | Rechazo de costos/deducciones y pérdida de trazabilidad de los ingresos. | Media | Mónica Peña | Contadora | Digitalizar los soportes faltantes y activar validación obligatoria de anexo en el ERP. | 20 ago 2026 | En gestión | En curso: 12 de 20 soportes adjuntados; validación en ERP activada.
NOM-01 | Nómina | Aportes a seguridad social pagados de forma extemporánea | La planilla de febrero se pagó con 9 días de mora, generando intereses y riesgo sancionatorio. | Art. 3 Ley 1393/2010 · Dec. 1990/2016 | Medio | Intereses de mora y sanciones ante la UGPP. | Media | Diana Salas | Analista de Nómina | Débito automático de la planilla y alerta 3 días antes del vencimiento. | 10 abr 2026 | Resuelto | Cerrado el 2 abr 2026 (a tiempo). Verificado por Carlos Gómez · CERPAT.
CAR-01 | Cartera | Cartera vencida a más de 360 días sin provisión contable | $142.000.000 en cartera a más de un año sin provisión, sobrestimando el activo. | NIIF 9 · Art. 145 E.T. | Alto | Sobrestimación del activo y del resultado del ejercicio. | Alta | Julián Vélez | Jefe de Cartera | Calcular y contabilizar la provisión según política y depurar la cartera incobrable. | 15 jul 2026 | Vencido | Vencido hace 14 días. Sin movimiento reportado.
INV-02 | Inventarios | Diferencias entre el inventario físico y el kárdex del sistema | La toma física arrojó diferencias en 18 referencias frente al saldo del sistema, sin ajuste registrado. | NIC 2 · Art. 62 E.T. | Bajo | Inexactitud del inventario y del costo de ventas. | Baja | Paula Nieto | Jefe de Bodega | Investigar diferencias, ajustar el kárdex y programar conteos cíclicos trimestrales. | 31 ago 2026 | En gestión | En curso: 11 de 18 referencias aclaradas; conteos cíclicos programados.
TRI-04 | Tributaria | Retención en la fuente no practicada en algunos pagos a proveedores | Se identificaron pagos a proveedores sin la retención en la fuente correspondiente. | Art. 365 E.T. · Dec. 1625/2016 | Bajo | Responsabilidad por la retención no practicada y sanción asociada. | Media | Mónica Peña | Contadora | Parametrizar tarifas en el ERP y corregir las declaraciones afectadas. | 25 may 2026 | Resuelto | Cerrado el 22 may 2026 (a tiempo). Verificado por Carlos Gómez · CERPAT.

## Instrucciones
Cómo usar esta plantilla
1. Esta hoja «Plan de acción» es la que se importa y exporta desde el portal de hallazgos de CERPAT.
2. El Revisor Fiscal completa una fila por hallazgo. Los campos Área, Nivel de riesgo, Prioridad y
Estado tienen lista desplegable — usa solo esos valores.
3. No cambies el nombre ni el orden de las columnas: el portal las lee por posición.
4. Para IMPORTAR al portal: Archivo → Guardar como → CSV UTF-8, y súbelo con el botón «Importar Excel».
5. Para EXPORTAR: usa «Exportar Excel» en el portal; se descarga un CSV que abres con Excel.
6. Borra la fila EJEMPLO antes de importar; las 7 filas de muestra puedes reemplazarlas por tus datos.
Diccionario de columnas
Columna | Qué se registra
Código | Identificador del hallazgo (p. ej. TES-01). Área + consecutivo.
Área | Área auditada. Lista: Tesorería, Contabilidad, Nómina, Cartera, Inventarios, Tributaria, Cumplimiento, Otra.
Hallazgo | Título corto del hallazgo.
Descripción situación | Descripción detallada de lo encontrado y por qué es un hallazgo.
Normatividad | Norma aplicable (E.T., leyes, NIIF/NIC, estatutos).
Nivel de riesgo | Severidad del riesgo. Lista: Alto, Medio, Bajo.
Descripción del riesgo | Impacto o consecuencia si no se corrige.
Prioridad (Sugerida) | Prioridad recomendada por la revisoría. Lista: Alta, Media, Baja.
Responsable | Persona del área responsable del plan.
Cargo | Cargo del responsable.
Acción o plan de remediación | Qué se hará (o hizo) para resolver el hallazgo.
Plazo | Fecha compromiso (p. ej. 20 ago 2026).
Estado | Situación actual. Lista: En gestión, Resuelto, Vencido.
Observaciones seguimiento | Avance, fecha de cierre, verificación o evidencia.